## Sheet1
2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表
项目名称 | 特色水果产业科技先锋队 |  | 项目编码 |  | 450000210422000015104
项目实施单位 | 广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所 |  | 项目主管单位 |  | 220-广西壮族自治区农业科学院
项目属性 | 经常性项目
资金总额 | 资金来源 |  | 金额(元)
| 合计 |  |  | 500,000
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中：上级 | 0
|  |  | 本级 | 500,000
| 政府性基金 |  |  | 0
| 其他资金 |  |  | 0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | （一）依据立项 围绕科技创新支撑产业高质量发展目标，以市场需求为导向，通过实施 “强农富民”“六个一”行动，突出关键领域和重点环节，加强基础前沿技术研究，加快关键核心技术研发，强化技术模式集成示范，集成一批农业绿色提质增效技术方案，为乡村振兴和现代农业高质量发展提供科技支撑。 本项目围绕广西葡萄特色产业和重点环节，按照“院地合作、村镇主体、规划先行、科技引领”原则，结合县级“5+2”和村级“3+1”特色乡村振兴产业，组织实施基础前沿技术、关键核心技术研发基地建设，开展葡萄种质创新、新品种选育、筛选及配套技术创新研究。同时，派出产业科技专家开展产业示范服务，建立了葡萄产业先锋队重点服务的科技示范村、葡萄专业种植公司、农业专业合作社、家庭农场等，驻镇驻村驻点全程技术跟踪服务，使其成为区内领先的农业高新技术集聚园、先行先试试验田、绿色发展先行区，打造乡村振兴科技示范样板。 （二）可行性 本项目依托广西农业科学院葡萄与葡萄酒研究所建设，该所于2009年成立，主要开展针对广西以及南方气候特点的葡萄与葡萄酒研究科研工作，重点进行高产、优质、抗逆性强的葡萄新品种选育和筛选，南方葡萄“一年两收”及设施栽培技术，探索具有地方特色的葡萄“高产、优质、高效、生态、安全”的综合配套技术，以及利用地方特色葡萄为原料的葡萄酒酿造工艺及贮藏技术，为广西及南方相似区域葡萄产业发展提供科技支撑。现有科研试验基地300亩，现有在职在编职工33人，其中博士6人，硕士20人，高级职称专家18人。具有开展本项目技术研究所需的试验基地以及开展技术服务所需的专家团队，项目负责人谢太理现任所长职务，是广西葡萄产业创新团队首席专家，三级研究员，具有丰富的专业知识及组织协调能力，确保项目有序高效实施。 （三）必要性 乡村振兴已经成为农业农村工作重中之重，也是现代农业发展的一个主攻目标，产业兴旺则是乡村振兴的重要支撑，开展针对葡萄产业的基础前沿技术、关键核心技术研究，以及种质创新、新品种选育、筛选及配套技术创新研究。同时，派出产业科技专家开展产业示范服务，建立了葡萄产业先锋队重点服务的科技示范村、葡萄专业种植公司、农业专业合作社、家庭农场等，引领打造乡村振兴科技示范样板，促进产业升级高质量发展，对实现产业兴旺、乡村振兴目标具有十分重要意义和必要性。
项目起始时间 | 2022 |  | 项目终止时间 |  | 2
项目实施进度安排 | 第一阶段：2022.01-2022.03，根据项目目标，制定实施方案，筛选落实合作示范基地、服务企业、农民专业合作社（家庭农场），建立合作关系，派出先锋队员针对性落实年度示范内容及技术服务。 第二阶段：2022.04-2022.11，依据项目实施的具体内容，在广西农业科学院葡萄与葡萄所科研试验基地开展专项技术创新与研究，面向全区葡萄产业合作示范基地、企业、家庭农场等示范基地开展专项技术服务、举办专题技术培训。 第三阶段：2022.12 收集项目实施过程中影像、文字材料等，形成项目总结报告提交主管部门。
年度绩效目标 | 围绕科技创新支撑葡萄产业高质量发展目标，以市场需求为导向，研制产业关键技术 1项，集成推广重大科技成果 1项，打造成果转化基地1 个，建成科技示范村 10个，培育壮大农业专业合作社10 个，培养农村实用人才 70 名，使科技支撑葡萄产业高质量发展和乡村振兴能力显著增强。
中期绩效目标 | 围绕科技创新支撑葡萄产业高质量发展目标，以市场需求为导向，研制产业关键技术 1项，集成推广重大科技成果 1项，打造成果转化基地1 个，建成科技示范村 10个，培育壮大农业专业合作社10 个，培养农村实用人才 70 名，使科技支撑葡萄产业高质量发展和乡村振兴能力显著增强。
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 培养农村实用人才数量 |  | ≥70名
|  |  | 培育农村专业合作社 |  | ≥10个
|  |  | 建成科技示范村 |  | ≥10个
|  |  | 研制产业关键技术数量 |  | ≥1项
|  | 质量指标 | 国内外核心期刊发表论文数 |  | ≥3篇
|  |  | 专利申请数 |  | ≥2项
|  | 时效指标 | 按时提交成果率 |  | ≥80%
|  | 成本指标 | 控制在合同范围内 |  | ≤50万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推广科技成果，打造成果转化基地 |  | ≥1项
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90%